## 商品開発
商品開発 | [16 empty] | powered by brabio! project (http://brabio.jp)
2025年10月14日 ～ 2026年05月01日 （2026年03月29日 09時41分）
タイプ | アウトライン | ID | タイトル | 開始日 | 〆切日 | ステータス | 進捗率 | 状況 | 完了日 | メンバー | 内容 | 完了メンバー | 完了メンバーID | メンバーID | リンクID | 固定リンクID | 2025年10月 | [17 empty] | 2025年11月 | [29 empty] | 2025年12月 | [30 empty] | 2026年1月 | [30 empty] | 2026年2月 | [27 empty] | 2026年3月 | [30 empty] | 2026年4月 | [29 empty] | 2026年5月
[17 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1
project | 0 | 19320452653 | 商品開発業務 | 2025/11/13 | 2026/05/01 |  | 56 | 進捗遅れ |  | 髙陽 昂平 浦松 奈央 亀川 典子 新名 洋幸 |  |  |  | 19367082781 19345182814 19484332595 19876602832
milestone | 1 |  | サーバー設置 | 2025/10/14 | 2025/10/14 | [5 empty] | green | [5 empty] | 2025年10月 14: ◆ サーバー設置
milestone | 1 |  | 別府事業所 NTT工事 午後 | 2025/10/20 | 2025/10/20 | [5 empty] | blue | [5 empty] | 2025年10月 20: ◆ 別府事業所 NTT工事 午後
milestone | 1 |  | 大阪事業所 NTT工事 午後 | 2025/11/01 | 2025/11/01 | [5 empty] | blue | [5 empty] | 2025年11月 1: ◆ 大阪事業所 NTT工事 午後
milestone | 1 |  | 管理部1名入社 | 2025/12/01 | 2025/12/01 | [5 empty] | green | [5 empty] | 2025年12月 1: ◆ 管理部1名入社
milestone | 1 |  | 消防訓練 仙台 プリンタ設置 13時から | 2025/12/11 | 2025/12/11 | [5 empty] | yellow | [5 empty] | 2025年12月 11: ◆ 消防訓練, 仙台 プリンタ設置 13時から
milestone | 1 |  | さいたまサーバー移動予定 | 2025/12/15 | 2025/12/15 | [5 empty] | yellow | [5 empty] | 2025年12月 15: ◆ さいたまサーバー移動予定
milestone | 1 |  | 大掃除・納会 | 2025/12/26 | 2025/12/26 | [5 empty] | purple | [5 empty] | 2025年12月 26: ◆ 大掃除・納会
milestone | 1 |  | どっと原価本番稼働 | 2026/01/05 | 2026/01/05 | [5 empty] | blue | [5 empty] | 2026年1月 5: ◆ どっと原価本番稼働
folder | 1 | 19343762634 | システム開発 | 2026/02/06 | 2026/04/22 | 作業中 | 46 | 進捗遅れ | bar: 2026年2月 6 to 2026年4月 22
folder | 2 | 19343762635 | ゲート開発 |  |  | 未着手 | 0 | 期間なし | bar: 2026年2月 23
task | 3 | 19343762636 | ①年度別ゲート種類の分析ツール |  |  | 停止 | 0 | 停止 | bar: 2026年2月 23
folder | 2 | 19332423728 | AI開発 | 2026/02/06 | 2026/04/22 | 作業中 | 68 | 本日未達 | bar: 2026年2月 6 to 2026年4月 22
folder | 3 | 19338193597 | RAG構築 | 2026/02/26 | 2026/03/13 | 完了 | 100 | 完了 | bar: 2026年2月 23; 2026年2月 26 to 2026年3月 15
task | 4 | 19747564534 | OCR対応 | 2026/02/26 | 2026/03/13 | 完了 | 100 | 完了 | 2026/03/11 | 新名 洋幸 |  | 新名 洋幸 | 19876602832 | 19876602832 | bar: 2026年2月 23; 2026年2月 26 to 2026年3月 15
folder | 3 | 19598503159 | 上屋開発 | 2026/02/06 | 2026/04/22 | 作業中 | 61 | 進捗遅れ | bar: 2026年2月 6 to 2026年4月 22
folder | 4 | 19628223181 | 数量計算 | 2026/02/14 | 2026/04/22 | 作業中 | 57 | 進捗遅れ | bar: 2026年2月 14 to 2026年4月 22
task | 5 | 19598503162 | 実装 | 2026/02/14 | 2026/04/10 | 作業中 | 69 | 進捗遅れ |  | 亀川 典子 新名 洋幸 |  |  |  | 19484332595 19876602832 | 19598503163 | bar: 2026年2月 14 to 2026年4月 10
task | 5 | 19598503163 | テスト | 2026/04/11 | 2026/04/22 | 未着手 | 0 | 未着手 |  | 亀川 典子 |  |  |  | 19484332595 | bar: 2026年2月 23; 2026年4月 11 to 2026年4月 22
folder | 4 | 19628223182 | 図面解析 | 2026/02/06 | 2026/04/02 | 作業中 | 52 | 進捗遅れ | bar: 2026年2月 6 to 2026年4月 2
task | 5 | 19736493617 | 平面図解析 | 2026/02/06 | 2026/03/13 | 停止 | 90 | 停止 |  | 新名 洋幸 |  |  |  | 19876602832 | 19736493615 | bar: 2026年2月 6 to 2026年3月 15
folder | 5 | 19736493614 | 外部仕上げなどの表解析 | 2026/03/14 | 2026/04/02 | 作業中 | 52 | 進捗遅れ | bar: 2026年2月 23; 2026年3月 14 to 2026年4月 2
task | 6 | 19736493615 | 図面作図連携 | 2026/03/14 | 2026/03/27 | 作業中 | 88 | 期限切れ |  | 新名 洋幸 |  |  |  | 19876602832 | 19736493616 | bar: 2026年2月 23; 2026年3月 14 to 2026年3月 29
task | 6 | 19736493616 | 入力データ | 2026/03/24 | 2026/04/02 | 作業中 | 0 | 進捗遅れ |  | 新名 洋幸 |  |  |  | 19876602832 | bar: 2026年2月 23; 2026年3月 24 to 2026年4月 2
folder | 4 | 19885682883 | CAD導入 | 2026/03/07 | 2026/03/30 | 作業中 | 91 | 進捗遅れ | bar: 2026年2月 23; 2026年3月 7 to 2026年3月 30
folder | 5 | 19885682885 | ソフトトライアル | 2026/03/07 | 2026/03/30 | 作業中 | 91 | 進捗遅れ | bar: 2026年2月 23; 2026年3月 7 to 2026年3月 30
task | 6 | 19885682886 | API連携確認 | 2026/03/07 | 2026/03/30 | 作業中 | 91 | 進捗遅れ |  | 新名 洋幸 |  |  |  | 19876602832 | bar: 2026年2月 23; 2026年3月 7 to 2026年3月 30
folder | 1 | 19622342621 | 開発ツール | 2026/02/16 | 2026/03/30 | 作業中 | 86 | 進捗遅れ | bar: 2026年2月 16 to 2026年3月 30
folder | 2 | 19622342622 | ポータルサイト（シェアポイント） | 2026/02/16 | 2026/03/06 | 完了 | 100 | 完了 | bar: 2026年2月 16 to 2026年3月 8
folder | 3 | 19622342623 | グループページ | 2026/02/16 | 2026/03/06 | 完了 | 100 | 完了 | bar: 2026年2月 16 to 2026年3月 8
task | 4 | 19609232667 | テスト・検証 | 2026/02/16 | 2026/03/06 | 完了 | 100 | 完了 | 2026/03/06 | 浦松 奈央 新名 洋幸 |  |  | 19305243058 | 19345182814 19876602832 | bar: 2026年2月 16 to 2026年3月 8
folder | 2 | 19622342625 | 分析ツール（powerBI） | 2026/03/10 | 2026/03/30 | 作業中 | 72 | 進捗遅れ | bar: 2026年2月 23; 2026年3月 10 to 2026年3月 30
folder | 3 | 19607202684 | WEBセミナー分析 | 2026/03/10 | 2026/03/30 | 作業中 | 72 | 進捗遅れ | bar: 2026年2月 23; 2026年3月 10 to 2026年3月 30
task | 4 | 19633882699 | データ整備（接続と整形） | 2026/03/10 | 2026/03/16 | 完了 | 100 | 完了 | 2026/03/17 | 浦松 奈央 |  | 新名 洋幸 | 19876602832 | 19345182814 | 19633882700 | bar: 2026年2月 23; 2026年3月 10 to 2026年3月 16
task | 4 | 19633882700 | モデル設計（テーブルの関係作成） | 2026/03/17 | 2026/03/21 | 完了 | 100 | 完了 | 2026/03/24 | 浦松 奈央 |  | 新名 洋幸 | 19876602832 | 19345182814 | 19633882701 | bar: 2026年2月 23; 2026年3月 17 to 2026年3月 22
task | 4 | 19633882701 | 可視化設計（グラフ・レポート作成） | 2026/03/22 | 2026/03/26 | 作業中 | 61 | 期限切れ |  | 浦松 奈央 |  |  |  | 19345182814 | 19633882702 | bar: 2026年2月 23; 2026年3月 20 to 2026年3月 26
task | 4 | 19633882702 | 検証・公開 | 2026/03/27 | 2026/03/30 | 作業中 | 0 | 進捗遅れ |  | 浦松 奈央 |  |  |  | 19345182814 | bar: 2026年2月 23; 2026年3月 27 to 2026年3月 30
folder | 1 | 19885682887 | RPA |  |  | 未着手 | 0 | 期間なし | bar: 2026年2月 23
task | 2 | 19885682888 | 管理費用案分修正 |  |  | 未着手 | 0 | 期間なし | bar: 2026年2月 23
folder | 1 | 19338193592 | ITインフラ関連 | 2026/03/30 | 2026/04/08 | 未着手 | 0 | 未着手 | bar: 2026年2月 23; 2026年3月 28 to 2026年4月 8
folder | 2 | 19338193599 | 別府事業所新設 | 2026/03/30 | 2026/04/08 | 未着手 | 0 | 未着手 | bar: 2026年2月 23; 2026年3月 28 to 2026年4月 8
task | 3 | 19338193601 | リコー 複合機手配 | 2026/03/30 | 2026/04/08 | 停止 | 50 | 停止 |  | 新名 洋幸 |  |  |  | 19876602832 | bar: 2026年2月 23; 2026年3月 28 to 2026年4月 8
task | 3 | 19338193602 | 電話機準備 | 2026/03/30 | 2026/04/08 | 停止 | 25 | 停止 |  | 新名 洋幸 |  |  |  | 19876602832 | bar: 2026年2月 23; 2026年3月 28 to 2026年4月 8
folder | 1 | 19763544307 | Office更新検討 | 2026/02/23 | 2026/04/08 | 作業中 | 61 | 進捗遅れ | bar: 2026年2月 23 to 2026年4月 8
task | 2 | 19763544308 | M365と買い切り精査 | 2026/02/23 | 2026/03/20 | 完了 | 100 | 完了 | 2026/03/23 | 浦松 奈央 |  | 新名 洋幸 | 19876602832 | 19345182814 | bar: 2026年2月 23 to 2026年3月 22
task | 2 | 19763544309 | 方針決定 | 2026/03/23 | 2026/03/27 | 作業中 | 0 | 期限切れ |  | 浦松 奈央 |  |  |  | 19345182814 | bar: 2026年2月 23; 2026年3月 20 to 2026年3月 29
task | 2 | 19763544310 | 展開スケジュール/作業洗い出し作成 | 2026/03/28 | 2026/04/08 | 作業中 | 0 | 進捗遅れ |  | 浦松 奈央 新名 洋幸 |  |  |  | 19345182814 19876602832 | bar: 2026年2月 23; 2026年3月 28 to 2026年4月 8
folder | 1 | 19330494555 | 広報業務/物販/販促物/馬 | 2025/11/13 | 2025/11/26 | 未着手 | 0 | 期限切れ | bar: 2025年11月 13 to 2025年11月 26; 2026年2月 23
folder | 2 | 19330494563 | SNS配信ネタ | 2025/11/13 | 2025/11/26 | 未着手 | 0 | 期限切れ | bar: 2025年11月 13 to 2025年11月 26; 2026年2月 23
task | 3 | 19345746816 | ネタ着手 | 2025/11/13 | 2025/11/26 | 停止 | 42 | 停止 |  | 浦松 奈央 |  |  |  | 19345182814 | bar: 2025年11月 13 to 2025年11月 26; 2026年2月 23
task | 1 | 19330494559 | アルバム | 2026/02/23 | 2026/02/23 | 停止 | 0 | 停止 |  | 浦松 奈央 |  |  |  | 19345182814 | bar: 2026年2月 23
folder | 1 | 19371042966 | 牧場関連 | 2026/02/23 | 2026/05/01 | 作業中 | 60 | 順調 | bar: 2026年2月 23 to 2026年5月 1
task | 2 | 19371042967 | （月次）HPブラックタイプアップロード | 2026/04/22 | 2026/04/22 | 作業中 | 0 | 順調 |  | 髙陽 昂平 |  |  |  | 19367082781 | bar: 2026年2月 23; 2026年4月 22
task | 2 | 19839763753 | 産駒情報HP配信 | 2026/02/23 | 2026/05/01 | 作業中 | 60 | 順調 |  | 髙陽 昂平 浦松 奈央 |  |  |  | 19367082781 19345182814 | bar: 2026年2月 23 to 2026年5月 1
folder | 1 | 19471882684 | Webセミナー関連 | 2026/02/16 | 2026/04/10 | 作業中 | 92 | 順調 |  | 髙陽 昂平 |  |  |  | 19367082781 | bar: 2026年2月 16 to 2026年4月 10
task | 2 | 19710932694 | 講師のホテル・航空券手配 | 2026/02/16 | 2026/02/17 | 完了 | 100 | 完了 | 2026/02/18 | 髙陽 昂平 |  | 髙陽 昂平 | 19367082781 | 19367082781 | bar: 2026年2月 16 to 2026年2月 17; 2026年2月 23
task | 2 | 19710932691 | HP申込ページ作成 全科目分 | 2026/02/16 | 2026/02/18 | 完了 | 100 | 完了 | 2026/02/25 | 髙陽 昂平 |  | 髙陽 昂平 | 19367082781 | 19367082781 | bar: 2026年2月 16 to 2026年2月 18; 2026年2月 23
task | 2 | 19710932697 | 社内セミナー統括に申込依頼 | 2026/02/24 | 2026/02/27 | 完了 | 100 | 完了 | 2026/03/03 | 髙陽 昂平 |  | 髙陽 昂平 | 19367082781 | 19367082781 | bar: 2026年2月 23 to 2026年3月 1
task | 2 | 19710932698 | Zoom利用マニュアル更新 | 2026/02/24 | 2026/03/02 | 完了 | 100 | 完了 | 2026/02/26 | 髙陽 昂平 |  | 髙陽 昂平 | 19367082781 | 19367082781 | bar: 2026年2月 23 to 2026年3月 2
task | 2 | 19710932699 | 受講者アンケート 過去データ抽出 | 2026/02/24 | 2026/03/10 | 完了 | 100 | 完了 | 2026/03/09 | 髙陽 昂平 |  | 髙陽 昂平 | 19367082781 | 19367082781 | bar: 2026年2月 23 to 2026年3月 10
task | 2 | 19860733150 | 受講者アンケート紹介メール（3月版）作成 | 2026/03/05 | 2026/03/12 | 完了 | 100 | 完了 | 2026/03/11 | 髙陽 昂平 |  | 髙陽 昂平 | 19367082781 | 19367082781 | bar: 2026年2月 23; 2026年3月 5 to 2026年3月 12
task | 2 | 19860733151 | 各セミナー事前Zoom登録 | 2026/03/05 | 2026/03/12 | 完了 | 100 | 完了 | 2026/03/09 | 髙陽 昂平 |  | 髙陽 昂平 | 19367082781 | 19367082781 | bar: 2026年2月 23; 2026年3月 5 to 2026年3月 12
task | 2 | 19860733152 | zoom疑似セミナー開催・動作確認 | 2026/03/18 | 2026/03/19 | 完了 | 100 | 完了 | 2026/03/19 | 髙陽 昂平 |  | 髙陽 昂平 | 19367082781 | 19367082781 | bar: 2026年2月 23; 2026年3月 18 to 2026年3月 22
task | 2 | 19710932689 | 4月度セミナー開催告知メール | 2026/03/09 | 2026/03/13 | 完了 | 100 | 完了 | 2026/03/09 | 髙陽 昂平 |  | 髙陽 昂平 | 19367082781 | 19367082781 | bar: 2026年2月 23; 2026年3月 7 to 2026年3月 15
task | 2 | 19860733153 | 社内セミナー 参加者確定 | 2026/03/16 | 2026/03/25 | 作業中 | 90 | 期限切れ |  | 髙陽 昂平 |  |  |  | 19367082781 | bar: 2026年2月 23; 2026年3月 14 to 2026年3月 25
task | 2 | 19860733154 | 受講者アンケート紹介メール 3月配信 | 2026/03/23 | 2026/03/27 | 完了 | 100 | 完了 | 2026/03/26 | 髙陽 昂平 |  | 髙陽 昂平 | 19367082781 | 19367082781 | bar: 2026年2月 23; 2026年3月 20 to 2026年3月 29
task | 2 | 19875902892 | 5月度セミナー開催告知メール | 2026/04/06 | 2026/04/10 | 未着手 | 0 | 未着手 |  | 髙陽 昂平 |  |  |  | 19367082781 | bar: 2026年2月 23; 2026年4月 6 to 2026年4月 10
folder | 1 | 19884653278 | RPA関連 | 2026/04/11 | 2026/04/27 | 作業中 | 10 | 順調 | bar: 2026年2月 23; 2026年4月 11 to 2026年4月 27
task | 2 | 19884653279 | 按分表RPA修正作業（4月中旬→5月末期限） | 2026/04/11 | 2026/04/27 | 作業中 | 10 | 順調 |  | 髙陽 昂平 |  |  |  | 19367082781 | bar: 2026年2月 23; 2026年4月 11 to 2026年4月 27