## ガントチャート
大項目 | タスク名 | 担当 | 状態 | 進捗% | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16
[5 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
📅 イベント |  |  |  |  | 木: ◆セミナー運営（現地セミナー）
▼ 開発（21件）
└ AI開発（3件）
開発 | 配筋 3辺桝配筋（開口なし）動作検証・調整 | 早田賢二 | 未着手 | 10% | bar: 金 to 火
開発 | 配筋 3辺桝配筋（開口有）開口補強ルール追加 | 早田賢二 | 未着手 | 0% | bar: 水 to 木
開発 | 配筋 3辺桝配筋（開口有）開口補強断面図・加工図出力調整 | 早田賢二 | 未着手 | 0% | bar: 木
└ AI開発[動的]（2件）
開発 | 動的解析開発 案検討 | 金浜・穴澤哲宣 | 未着手 | 0% | bar: 土 to 水
開発 | 動的解析 学習 | 金浜 | 未着手 | 0% | bar: 土 to 日
└ AI開発[配筋]（6件）
開発 | 配筋 運用環境開発設計 | 新名洋幸・早田賢二 | 着手 | 0% | bar: 水 to 月
開発 | 上屋作図機能 修正 | 穴澤哲宣 | 未着手 | 53% | bar: 木 to 月
開発 | 配筋システム 実運用環境検討 | 金浜 | 未着手 | 4% | bar: 木 to 日
開発 | 配筋システム Revit入力データ作成機能 | 金浜 | 未着手 | 0% | bar: 土 to 日
開発 | 配筋システム DB検索表示設定プリセット | 金浜 | 未着手 | 0% | bar: 金 to 日
開発 | 配筋システム DB登録機能 | 金浜 | 未着手 | 0% | bar: 金 to 日
└ システム開発（10件）
開発 | 上屋数量計算書 セットアップ準備 | 亀川典子 | 着手 | 100%
開発 | 上屋数量計算書タイプ2 機能実装 | 亀川典子 | 順調 | 100%
開発 | 上屋数量計算書タイプ2 総合テスト | 亀川典子 | 着手 | 100%
開発 | 建築ツール 旧Introp系修正 | 亀川典子 | 着手 | 100%
開発 | 上屋数量計算書タイプ4 機能実装 | 亀川典子 | 着手 | 100%
開発 | 上屋数量計算書タイプ4 総合テスト | 亀川典子 | 着手 | 100%
開発 | 上屋数量計算書 テンプレート修正・テスト① | 亀川典子 | 着手 | 100%
開発 | 上屋数量計算書 テンプレート修正・テスト② | 亀川典子 | 未着手 | 0% | bar: 月 to 日
開発 | 上屋数量計算書 要望修正 | 亀川典子 | 未着手 | 0% | bar: 金 to 日
開発 | 上屋数量計算書 要望修正後テスト | 亀川典子 | 未着手 | 0%
▼ 管理（1件）
└ 会議（1件）
管理 | 別府会合 | 新名洋幸 | 未着手 | 0% | bar: 水 to 日
▼ ITインフラ（6件）
└ Microsoft LTSC vs 365（3件）
ITインフラ | M365全社展開 全ユーザー通知 | 新名洋幸・浦松奈央 | 着手 | 0% | bar: 土 to 日
ITインフラ | M365パイロット結果反映・プログラム修正 | 浦松奈央・新名洋幸 | 順調 | 56% | bar: 月 to 日
ITインフラ | Teams設定 | 浦松奈央 | 未着手 | 0% | bar: 金 to 日
└ ハードウェア（1件）
ITインフラ | タブレット選定・見積・稟議 | 新名洋幸・浦松奈央 | 着手 | 0% | bar: 水 to 月
└ メールサーバー移行（2件）
ITインフラ | M365 メールアドレス棚卸 | 新名洋幸・浦松奈央 | 着手 | 0% | bar: 土 to 日
ITインフラ | M365 Outlook移行手順・動作確認・展開方法の確定 | 新名洋幸・浦松奈央 | 着手 | 0% | bar: 土 to 日
▼ 広報（6件）
└ SNS（6件）
広報 | トレンド分析第４弾 徳田さん打合せ | 本澤莉奈 | 未着手 | 0% | bar: 水
広報 | トレンド分析第４弾 新名さん報告 | 本澤莉奈 | 未着手 | 0% | bar: 金 to 日
広報 | グループ動画投稿 | 本澤莉奈 | 着手 | 0% | bar: 月 to 月
広報 | アローファーム紹介5弾確認 | 本澤莉奈 | 着手 | 0% | bar: 金 to 月
広報 | アローファーム紹介5弾投稿 | 本澤莉奈 | 着手 | 0%
広報 | トレンド分析第４弾 社長報告 | 本澤莉奈 | 未着手 | 0% | bar: 土 to 月
▼ 競走馬（1件）
└ 産駒管理（1件）
競走馬 | 産駒情報HP配信 | 髙陽昂平 | 順調 | 100%
▼ 牧場関連（6件）
└ クッキー販売（2件）
牧場関連 | クッキー販売業者選定 | 髙陽昂平 | 停止 | 0%
牧場関連 | クッキー容器・シールデザイン | 本澤莉奈 | 未着手 | 0% | bar: 水 to 日
└ レトルト販売戦略（4件）
牧場関連 | 販路開拓実践 | 本澤莉奈 | 着手 | 0% | bar: 土 to 火
牧場関連 | 販路開拓 みょうばん湯の里TEL報告 | 本澤莉奈 | 着手 | 0%
牧場関連 | 徳田さんへとPOPのイメージ共有 | 本澤莉奈 | 未着手 | 0%
牧場関連 | 社長へPOPのイメージ共有 | 本澤莉奈 | 未着手 | 0% | bar: 水
▼ 制作物（4件）
└ カレンダー（3件）
制作物 | 2027年カレンダー 作成手順確認 | 本澤莉奈 | 未着手 | 0% | bar: 木 to 日
制作物 | 2027年カレンダー 日付データ作成 | 本澤莉奈 | 未着手 | 0% | bar: 木 to 日
制作物 | 2027年カレンダー 写真選定/確定 | 本澤莉奈 | 未着手 | 6% | bar: 木 to 日
└ ヘルメット（1件）
制作物 | ヘルメット見積依頼済み | 本澤莉奈 | 停止 | 10%
▼ Webセミナー（1件）
└ 運営（1件）
Webセミナー | 7月セミナー開催 | 髙陽昂平 | 順調 | 73% | bar: 月 to 日
【凡例】 |  |  |  |  | 火: 予定期間; 金: 進捗（実績）; 月: 遅延
[6 empty] | 完了 |  |  | 停止 |  |  | ◆ マイルストーン