## 商品開発
商品開発 | [16 empty] | powered by brabio! project (http://brabio.jp)
2026年02月01日 ～ 2026年04月30日 （2026年03月31日 17時41分）
タイプ | アウトライン | ID | タイトル | 開始日 | 〆切日 | ステータス | 進捗率 | 状況 | 完了日 | メンバー | 内容 | 完了メンバー | 完了メンバーID | メンバーID | リンクID | 固定リンクID | 2026年2月 | [27 empty] | 2026年3月 | [30 empty] | 2026年4月
[17 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
project | 0 | 19320452653 | 商品開発業務 | 2025/11/13 | 2026/05/01 |  | 57 | 進捗遅れ |  | 髙陽昂平 浦松奈央 亀川典子 新名洋幸 |  |  |  | 19367082781 19345182814 19484332595 19876602832
folder | 1 | 19343762634 | システム開発 | 2026/02/06 | 2026/04/22 | 作業中 | 48 | 進捗遅れ | bar: 2026年2月 6 to 2026年4月 22
folder | 2 | 19343762635 | ゲート開発 |  |  | 未着手 | 0 | 期間なし | bar: 2026年2月 23
task | 3 | 19343762636 | ①年度別ゲート種類の分析ツール |  |  | 停止 | 0 | 停止 | bar: 2026年2月 23
folder | 2 | 19332423728 | AI開発 | 2026/02/06 | 2026/04/22 | 作業中 | 72 | 順調 | bar: 2026年2月 6 to 2026年4月 22
folder | 3 | 19598503159 | 上屋開発 | 2026/02/06 | 2026/04/22 | 作業中 | 65 | 進捗遅れ | bar: 2026年2月 6 to 2026年4月 22
folder | 4 | 19628223181 | 数量計算 | 2026/02/14 | 2026/04/22 | 作業中 | 59 | 進捗遅れ | bar: 2026年2月 14 to 2026年4月 22
task | 5 | 19598503162 | 実装 | 2026/02/14 | 2026/04/10 | 作業中 | 71 | 進捗遅れ |  | 亀川典子 新名洋幸 |  |  |  | 19484332595 19876602832 | 19598503163 | bar: 2026年2月 14 to 2026年4月 12
task | 5 | 19598503163 | テスト | 2026/04/11 | 2026/04/22 | 未着手 | 0 | 未着手 |  | 亀川典子 |  |  |  | 19484332595 | bar: 2026年2月 23; 2026年4月 11 to 2026年4月 22
folder | 4 | 19628223182 | 図面解析 | 2026/02/06 | 2026/04/13 | 作業中 | 60 | 進捗遅れ | bar: 2026年2月 6 to 2026年4月 13
task | 5 | 19736493617 | 平面図解析 | 2026/02/06 | 2026/03/13 | 停止 | 90 | 停止 |  | 新名洋幸 |  |  |  | 19876602832 | 19736493615 | bar: 2026年2月 6 to 2026年3月 15
folder | 5 | 19736493614 | 外部仕上げなどの表解析 | 2026/03/14 | 2026/04/13 | 作業中 | 60 | 順調 | bar: 2026年2月 23; 2026年3月 14 to 2026年4月 13
task | 6 | 19736493615 | 図面作図連携 | 2026/03/14 | 2026/04/03 | 作業中 | 88 | 順調 |  | 新名洋幸 |  |  |  | 19876602832 | 19736493616 | bar: 2026年2月 23; 2026年3月 14 to 2026年4月 5
task | 6 | 19736493616 | 入力データ | 2026/04/04 | 2026/04/13 | 作業中 | 0 | 順調 |  | 新名洋幸 |  |  |  | 19876602832 | bar: 2026年2月 23; 2026年4月 4 to 2026年4月 13
folder | 1 | 19622342621 | 開発ツール | 2026/02/16 | 2026/04/09 | 作業中 | 81 | 進捗遅れ | bar: 2026年2月 16 to 2026年4月 9
folder | 2 | 19622342625 | 分析ツール（powerBI） | 2026/03/10 | 2026/04/09 | 作業中 | 69 | 本日未達 | bar: 2026年2月 23; 2026年3月 10 to 2026年4月 9
folder | 3 | 19607202684 | WEBセミナー分析 | 2026/03/10 | 2026/04/09 | 作業中 | 69 | 本日未達 | bar: 2026年2月 23; 2026年3月 10 to 2026年4月 9
task | 4 | 19633882701 | 可視化設計（グラフ・レポート作成） | 2026/03/22 | 2026/04/03 | 作業中 | 61 | 進捗遅れ |  | 浦松奈央 |  |  |  | 19345182814 | 19633882702 | bar: 2026年2月 23; 2026年3月 20 to 2026年4月 5
task | 4 | 19633882702 | 検証・公開 | 2026/04/06 | 2026/04/09 | 作業中 | 0 | 順調 |  | 浦松奈央 |  |  |  | 19345182814 | bar: 2026年2月 23; 2026年4月 4 to 2026年4月 9
folder | 1 | 19885682887 | RPA |  |  | 未着手 | 0 | 期間なし | bar: 2026年2月 23
task | 2 | 19885682888 | 管理費用案分修正 |  |  | 未着手 | 0 | 期間なし | bar: 2026年2月 23
folder | 1 | 19338193592 | ITインフラ関連 | 2026/04/13 | 2026/04/22 | 未着手 | 0 | 未着手 | bar: 2026年2月 23; 2026年4月 11 to 2026年4月 22
folder | 2 | 19338193599 | 別府事業所新設 | 2026/04/13 | 2026/04/22 | 未着手 | 0 | 未着手 | bar: 2026年2月 23; 2026年4月 11 to 2026年4月 22
task | 3 | 19338193601 | リコー 複合機手配 | 2026/04/13 | 2026/04/22 | 停止 | 50 | 停止 |  | 新名洋幸 |  |  |  | 19876602832 | bar: 2026年2月 23; 2026年4月 11 to 2026年4月 22
task | 3 | 19338193602 | 電話機準備 | 2026/04/13 | 2026/04/22 | 停止 | 25 | 停止 |  | 新名洋幸 |  |  |  | 19876602832 | bar: 2026年2月 23; 2026年4月 11 to 2026年4月 22
folder | 1 | 19763544307 | Office更新検討 | 2026/02/23 | 2026/04/15 | 作業中 | 61 | 進捗遅れ | bar: 2026年2月 23 to 2026年4月 15
task | 2 | 19763544309 | 方針決定 | 2026/03/30 | 2026/04/03 | 作業中 | 0 | 進捗遅れ |  | 浦松奈央 |  |  |  | 19345182814 | bar: 2026年2月 23; 2026年3月 28 to 2026年4月 5
task | 2 | 19763544310 | 展開スケジュール/作業洗い出し作成 | 2026/04/04 | 2026/04/15 | 作業中 | 0 | 順調 |  | 浦松奈央 新名洋幸 |  |  |  | 19345182814 19876602832 | bar: 2026年2月 23; 2026年4月 4 to 2026年4月 15
folder | 1 | 19330494555 | 広報業務/物販/販促物/馬 | 2025/11/13 | 2025/11/26 | 未着手 | 0 | 期限切れ | bar: 2026年2月 23
folder | 2 | 19330494563 | SNS配信ネタ | 2025/11/13 | 2025/11/26 | 未着手 | 0 | 期限切れ | bar: 2026年2月 23
task | 3 | 19345746816 | ネタ着手 | 2025/11/13 | 2025/11/26 | 停止 | 42 | 停止 |  | 浦松奈央 |  |  |  | 19345182814 | bar: 2026年2月 23
task | 1 | 19330494559 | アルバム | 2026/02/23 | 2026/02/23 | 停止 | 0 | 停止 |  | 浦松奈央 |  |  |  | 19345182814 | bar: 2026年2月 23
folder | 1 | 19371042966 | 牧場関連 | 2026/02/23 | 2026/05/01 | 作業中 | 60 | 順調 | bar: 2026年2月 23 to 2026年4月 30
task | 2 | 19371042967 | （月次）HPブラックタイプアップロード | 2026/04/22 | 2026/04/22 | 作業中 | 0 | 順調 |  | 髙陽昂平 |  |  |  | 19367082781 | bar: 2026年2月 23; 2026年4月 22
task | 2 | 19839763753 | 産駒情報HP配信 | 2026/02/23 | 2026/05/01 | 作業中 | 60 | 順調 |  | 髙陽昂平 浦松奈央 |  |  |  | 19367082781 19345182814 | bar: 2026年2月 23 to 2026年4月 30
folder | 1 | 19471882684 | Webセミナー関連 | 2026/02/16 | 2026/04/10 | 作業中 | 92 | 順調 |  | 髙陽昂平 |  |  |  | 19367082781 | bar: 2026年2月 16 to 2026年4月 12
task | 2 | 19860733153 | 社内セミナー 参加者確定 | 2026/03/16 | 2026/03/25 | 作業中 | 90 | 期限切れ |  | 髙陽昂平 |  |  |  | 19367082781 | bar: 2026年2月 23; 2026年3月 14 to 2026年3月 25
task | 2 | 19875902892 | 5月度セミナー開催告知メール | 2026/04/06 | 2026/04/10 | 未着手 | 0 | 未着手 |  | 髙陽昂平 |  |  |  | 19367082781 | bar: 2026年2月 23; 2026年4月 4 to 2026年4月 12
folder | 1 | 19884653278 | RPA関連 | 2026/04/11 | 2026/04/27 | 作業中 | 10 | 順調 | bar: 2026年2月 23; 2026年4月 11 to 2026年4月 27
task | 2 | 19884653279 | 按分表RPA修正作業（4月中旬→5月末期限） | 2026/04/11 | 2026/04/27 | 作業中 | 10 | 順調 |  | 髙陽昂平 |  |  |  | 19367082781 | bar: 2026年2月 23; 2026年4月 11 to 2026年4月 27